ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

БОГАТЫРЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ГОРШЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___________ года                                           № _____

# Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по переходу к организации предоставления в автономном учреждении Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных услуг» государственных и муниципальных услуг в полном объеме ( в части  приема и выдачи документов) с прекращением предоставления таких услуг в ходе личного приема в Администрации Богатыревского сельсовета Горшеченского района Курской области

В соответствии с частью 1.8 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 "Об  организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов  Российской Федерации, органами местного самоуправления», постановлением Администрации Курской области от 16.11.2021г. № 1200-па «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по переходу к организации предоставления в автономном учреждении Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» государственныхи муниципальных услуг в полном объеме (в части приема и выдачи документов) с прекращением предоставления таких услуг в ходе личного приема в исполнительных органах государственной власти Курской области» Администрация Богатыревского сельсовета Горшеченского  района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по переходу к организации предоставления в автономном учреждении Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению гшосударственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг в полном объеме (в части приема и выдачи документов) с прекращением предоставления таких услуг в ходе личного приема в Администрации Богатыревского сельсовета Горшеченского района Курской области (далее – План мероприятий).

2.   Ежеквавртально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в отдел организационной, кадровой и правовой работы Администрации Горшеченского района Курской области предоставлять информацию о ходе реализации Плана мероприятий.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления   возложить на заместителя Главы Администрации Богатыревского сельсовета -  Н.В.Деменцову.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Богатыревского сельсовета

Горшеченского района                                                                       Т.А.Звягинцева

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

Богатыревского сельсовета

Горшеченского района  Курской области

от ______________ г. № ______

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по переходу к организации предоставления в автономном учреждении Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг в полном объеме (в части приема и выдачи документов) с прекращением предоставления таких услуг в ходе личного приема в Администрации Богатыревского сельсовета Горшеченского района Курской области

| №п/п | Наименование мероприятий | Результат | Срок | Исполнитель (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия, направленные на нормативно-правовое и организационное обеспечение предоставления в автономном учреждении Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг в полном объеме (в части приема и выдачи документов) с прекращением предоставления таких услуг в ходе личного приема в Администрации Богатыревского сельсовета Горшеченского района Курской области |
| 1. | Анализ нормативных правовых актов Администрации Богатыревского сельсовета Горшеченского района Курской области (в том числе административных регламентов) с целью выявления ограничений для организации предоставления в автономном учреждении Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее-АУ КО «МФЦ») государственных и муниципальных услуг в полном объеме (в части приема и выдачи документов) с прекращением предоставления таких услуг в ходе личного приема в Администрации Богатыревского сельсовета Горшеченского района Курской области | Доклад в комиссию по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг и развитию информационного общества в Курской области (далее - Комиссия) | Декабрь 2021 года | Администрация Богатыревского сельсовета Горшеченского района Курской области |
| 2. | Разработка и утверждение плана-графика внесения изменений в нормативно правовые акты Администрации Богатыревского сельсовета Горшеченского района Курской области (в том числе административныерегламенты) предоставляющих предоставление в АУ КО «МФЦ» государственных и муниципальных услуг в полном объеме (в части приема и выдачи документов) с прекращением предоставления таких услуг в ходе личного приема в Администрации Богатыревского сельсовета Горшеченского района Курской области | План-график, утвержденный постановлением Администрации Горшеченского района Курской области (далее - план-график) | Декабрь 2021 года | Администрация Богатыревского сельсовета Горшеченского района Курской области |
| 3. | Внесение изменений в нормативные правовые акты Богатыревского сельсовета Горшеченского района Курской области в части закрепления приема документов и выдачи результатов предоставления государственных и муниципальных услуг через АУ КО «МФЦ» с прекращением личного приема в Администрации Богатыревского сельсовета Горшеченского района Курской области | Внесение изменений в нормативные правовые акты, в том числе в административные регламенты, в соответствии с планом-графиком | В соответствии с планом-графиком | Администрация Богатыревского сельсовета Горшеченского района Курской области АУ КО «МФЦ» (по согласованию) |
| 4. | Внесение изменений в технологические схемы предоставления муниципальных услуг, предусматривающих прием документов и выдачу результатов предоставления муниципальных услуг исключительно через АУ КО «МФЦ» с прекращением личного приема в Администрации Богатыревского сельсовета Горшеченского района Курской области | Технологические схемы, утвержденные ОМС Горшеченского района Курской области | Февраль 2022 года | Администрация Богатыревского сельсовета Горшеченского района Курской области |
| 5. | Заключение АУ КО «МФЦ» соглашений (дополнительных соглашений) о взаимодействии с ОМС Горшеченского района Курской области в целях организации предоставления в АУ КО «МФЦ» муниципальных услуг в полном объеме (в части приема и выдачи документов) с прекращением предоставления таких услуг в ходе личного приема в Администрации богатыревского сельсовета Горшеченского района Курской области | Заключенные соглашения (дополнительные соглашения) о взаимодействии | Март 2022 года | Администрация Богатыревского сельсовета Горшеченского района Курской области АУ КО «МФЦ» (по согласованию) |
| 6. | Мониторинг имеющихся проблем взаимодействия ОМС Горшеченского района Курской области, по вопросу повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в АУ КО «МФЦ» и принятие мер по их устранению | Письма в АУ КО «МФЦ» и Администрацию Горшеченского района Курской области | По мере необходимости | Администрация Богатыревского сельсовета Горшеченского района Курской области |
| II. Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности населения о предоставлении в АУ КО «МФЦ» государственных и муниципальных услуг в полном объеме (в части приема и выдачи документов) с прекращением предоставления таких услуг в ходе личного приема в органах местного самоуправления Горшеченского района Курской области |
| 7. | Размещение в СМИ, на официальных сайтах, на информационных стендах информации об организации приема документов и выдачи результатов предоставления государственных и муниципальных услуг исключительно через АУ КО «МФЦ» с прекращением личного приема в Администрации Богатыревского сельсовета Горшеченского района Курской области | Информирование населения о порядке, способах и условиях предоставления государственных и муниципальных услуг в АУ КО «МФЦ» | Март 2022 года | Администрация Богатыревского сельсовета Горшеченского района Курской области АУ КО «МФЦ» (по согласованию) |